## 議事録
■第２回エンジニア研修記録
◆メンバー
・常本、上岡、上原、中元寺、森口、御前（欠）、池山（欠）
| ◆研修の目的 |  |  | … | 前回作成した設計書に基づき、製造を行う。
１．開発環境構築
|  |  | ・開発環境構築（PC３台） |  |  | → | 上岡
２．画面デザイン作成
|  |  | ・ログイン画面デザイン |  |  | → | 森口
３．データベース作成
|  |  | ・テーブルスクリプト作成（４テーブル） |  |  | → | 中元寺
|  |  | ・データベースアクセスモデル作成 |  |  | → | 上原
４．設計書作成
|  |  | ・管理画面設計 |  |  | → | 上岡
◆研修内容
|  | ・開発環境構築（PC２／３台完） |  |  |  | → | 上岡 | 残あり
|  | ・ログイン画面デザイン完了 |  |  |  | → | 森口 | 残なし
|  | ・テーブルスクリプト作成（１／４テーブル完） |  |  |  | → | 中元寺 | 残あり
|  | ・データベースアクセスモデル作成（２０％） |  |  |  | → | 上原 | 残あり
◆次回の予定
|  | ・データベース作成残分完 |  |  |  | → | 中元寺
|  | ・データベースアクセスモデル作成完 |  |  |  | → | 上原
|  | ・ログイン画面機能実装 |  |  |  | → | 森口
|  | ・開発環境構築（残PC１台分完）、管理画面設計完 |  |  |  | → | 上岡
|  | ・管理者画面デザイン作成 |  |  |  | → | 御前
|  | ・休暇申請画面デザイン作成 |  |  |  | → | 池山